# Agente de Soporte Interno (RAG) · Estimación de tiempo y costo

Fecha: 8 de octubre de 2026 Estado: estimación inicial. Se actualiza al cerrar cada fase con los datos reales.

## 1. Tiempo estimado

Una “sesión” es un bloque de trabajo de 1 a 2 horas, al ritmo del Agente Investigador.

| Fase | Qué incluye | Sesiones |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 · Local | Documentos de la empresa ficticia, cortarlos en pedazos, vector store local y chat que cita sus fuentes | 3 a 4 |
| Fase 2 · AWS | Comparar opciones y escribir el ADR, documentos en S3, Bedrock Knowledge Base con S3 Vectors, Lambda y API Gateway | 4 a 5 |
| Fase 3 · Confiabilidad | Responder “no lo sé”, citas obligatorias y examen de 15 a 20 preguntas | 2 |
| Opcional · Terraform | Borrar todo y recrearlo con código | 2 a 3 |
| Total |  | 11 a 14 sesiones (2 a 3 semanas) |

Cabe en el plan de 5 agentes en 3 meses (unas 2.5 semanas por agente).

## 2. Costo estimado (ruta más barata)

| Concepto | Costo aproximado (USD) |
| --- | --- |
| Fase 1 local: vector store en mi Mac (gratis) + preguntas a Claude | 1 a 2 |
| Embeddings con Titan Text Embeddings V2 | centavos |
| S3 Vectors (guardar y buscar unos cientos de pedazos) | centavos al mes |
| Lambda, API Gateway, S3 y CloudWatch | ~0 (capa gratuita) |
| Preguntas a Claude Haiku en Bedrock (~500 durante pruebas y examen, ~0.005 cada una) | 2 a 4 |
| Terraform | 0 (la herramienta es gratuita) |
| Total del proyecto | 5 a 10 |

Igual que en el Agente Investigador, el gasto principal es el modelo (Claude), no la infraestructura de AWS.

## 3. Lo que puede subir el costo

| Riesgo | Impacto | Cómo lo controlo |
| --- | --- | --- |
| OpenSearch Serverless | Cobra capacidad encendida aunque no se use: puede costar varios dólares al día y cientos al mes | Se compara solo en papel en el ADR; no se deja encendido |
| Aurora (PostgreSQL con pgvector) | Cobra mientras está encendida | Solo si se elige en el ADR, y configurada para “dormirse” |
| Olvidar recursos encendidos | Gasto continuo sin uso | Alarma de presupuesto de 5 USD y, al final, Terraform para borrar todo |
| Abuso de la API pública | Preguntas que no son mías | Límite de solicitudes, concurrencia reservada y URL fuera de GitHub |

## 4. Supuestos

- Documentos de una empresa ficticia: 7 a 10 documentos cortos.

- Región us-east-1 y Claude Haiku 4.5 a través de Bedrock.

- Los precios se revisan en la consola de AWS antes de crear cada recurso.

- El costo real se valida en Billing al cerrar cada fase.

## 5. Seguimiento (se llena al avanzar)

| Fase | Sesiones estimadas | Sesiones reales | Costo estimado | Costo real |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | 3 a 4 |  | 1 a 2 |  |
| Fase 2 | 4 a 5 |  | 2 a 4 |  |
| Fase 3 | 2 |  | 1 a 2 |  |
| Terraform | 2 a 3 |  | 0 |  |